Minuta 4

4° Reunión Consorcio Hídrico

18/08/2020

| Asistentes |  |
| --- | --- |
| Nombre | Institución |
| Paula Toro | UOH |
| Gonzalo Muñoz | UOH |
| Diego Muñoz | UOH |
| Carlos Faúndez | UOH |
| Edmundo Claro | CSIRO |
| Mary Robinson | CSIRO |
| Johnattan Hodge | CSIRO |
| Orlando Jiménez | CSIRO |
| Roberto Castro | IICA Chile |
| Alejandro Antúnez | INIA |
| Jaime Mejías | INIA |
| Audrey Gallaud | CIREN |
| Stanley Best | INIA |
| Mary Robinson | CSIRO |
| Mauricio Latorre | UOH |
| Lisette Bosshard | SEREMI de Agricultura |
| Benoit Viguier | UOH |
| Carolina Reyes | UOH |
| Florencio Utreras | UOH |
| Manuel Pinto | UOH |
| Rodrigo Verschae | UOH |
| Tania Villaseñor | UOH |
| Michel Leporati | UTALCA |
| Samuel Ortega | UTALCA |

Agenda

- Revisión de la Minuta de la Reunión Anterior

- Acuerdos sobre Co-ejecutores y sus aportes

- Presentación de Lista de Mesas de Trabajo y sus coordinadores

- Lista de Proyectos y Agenda de trabajo

- Varios

- Se inicia la sesión a las 15:05 vía videoconferencia

- 1.- Respecto a la Minuta se solicita a los socios envíen sus comentarios si desean hacer alguna corrección o aporte.

- 2.- Acuerdos sobre Co-ejecutores y sus aportes

- de Chile aún por decidirse, F. Utreras informa que se decidirán por este Consorcio a la brevedad

- Manuel Pinto informa que se ha llegado al acuerdo de nombrar Director del Proyecto a Samuel Ortega de reconocido curriculum en el tema hídrico y académico de la U. de Talca

- Manuel Pinto informa también que la UOH, con el fin de asegurar que se haga una presentación de alta calidad ha decidido contratar una empresa consultora experta en la formulación de proyectos a CORFO.

- Manuel Pinto informa que se ha estado conversando con las instituciones socias sobre la estructura de co-ejecutores, asociados, etc. La propuesta es que los co-ejecutores serán aquellas instituciones que hagan un aporte pecuniario

- Las instituciones declaran sus posibilidades:

- INIA, Jaime Mejías dice que no puede hacer aportes en efectivo.

- IICA, Roberto Castro dice que ha hablado con su Director, pero debe saber cuanto es lo que se necesitaría.

- Manuel Pinto informa que UOH aportará el doble de los otros co-ejecutores individuales.

- Florencio Utreras informa que CIREN ha declarado que no puede hacer aportes en efectivo, por lo que serán Asociados.

- A continuación se informa sobre la integración de otros socios.

- Michel Leporati informa que está conversando con los canalistas del Maule y que estarían interesados en participar como interesados.

- Florencio Utreras informa que sostuvo una conversación con AgroSuper, quienes están interesados en participar como interesados.

- Roberto Castro informa que ha conversado con Codelco y que estarían interesados.

- Florencio Utreras informa que también se ha acordado que los dineros CORFO que se ejecutarán por institución serán proporcionales a los aportes pecuniarios.

- Michel Leporati dice que el número de co-ejecutores debería en todo caso estar limitado a 5 ó 6 a lo más.

- Orlando Jiménez dice que los aportes de las empresas son consustanciales a que se ejecuten proyectos ligados a ellos.

- Roberto Castro dice que los proyectos deberían buscar recursos de aportes, en particular hay proyectos de CODELCO que pueden ser muy interesantes.

- Florencio Utreras dice que es clave obtener los aportes de las empresas, ya que su interés queda demostrado por sus aportes en efectivo.

- 3.- Presentación de Lista de Mesas de Trabajo y sus coordinadores

- Florencio Utreras informa que se ha citado a las mesas de trabajo conforme a los siguientes horarios.

- Reuniones mesas de trabajo

- Mesa 1		Miercoles 12 Agosto   15:00-16:00  Coord.  Florencio Utreras

- Mesa 2		Jueves 13 Ago        09:00-10:00  Coord. Roberto Pizarro, UTALCA

- Mesa 3		Miercoles 12 Ago 	10:00-11:00  Carolina Reyes, UOH

- Mesa 4 		Miércoles 12 Ago   12:00-13:00	  Samuel Ortega-Farias, UTALCA

- Mesa 5     Viernes 14        14:00-15:00	    Edmundo Claro, CSIRO

- Mesa 6		Jueves 13 Ago   15:00- 16:00     Manuel Pinto, UOH

- Mesa 7		 Jueves 13 Ago	 16:00-17:00       Johnattan Hodge, CSIRO

En todos los casos, las mesas podrán usar la siguiente Sala Virtual

http://vcespresso.redclara.net/@d4d071252bac096de552eb71700500a6#

- 4.- Lista de Proyectos y Agenda de trabajo

- Mauricio Latorre dice que deberíamos estructurar las mesas

- Orlando Jimenez dice que debemos definir criterios básicos:

- concordancia con las bases,

- posibilidad de obtener recursos de contraparte

- impacto

- Sugiere estructurar una petición concreta a cada mesa y que Samuel Ortega lo defina.

- Manuel Pinto dice que el Consorcio CAPTA se armó con 4 proyectos y 4 co-ejecutores.Sugiere que las mesas definan su mecanismo de trabajo.

- Michel Leporati desea agregar como criterio para los proyectos, que estos sean de un TRL alto (> 4). Y que también deben ser pocos proyectos, privilegiando proyectos que son inter-institucionales y tengan recursos de los asociados. Es clave también identificar si los proyectos son bienes públicos o apropiables

- Florencio Utreras propone un comité de selección de unas 5 personas elegidas por su trayectoria en el rubro.

- Manuel Pinto sugiere que él, Samuel Ortega y Florencio Utreras hagan una guía de trabajo para seleccionar los proyectos.

- - Varios

- Samuel Ortega pide que se haga una presentación estándar del Proyecto.

- Florencio Utreras se compromete a desarrollarla junto a la empresa consultora.

Se mantiene la reunión semanal los martes a las  15:00 hrs

- Se cierra la reunión a las 16:15 hrs.